Приложение

**План работ в системе**

**персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**

**в Республике Коми**

**на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задача** | **Срок исполнения** | **Срок предоставления отчетности** |
| **1.** | Осуществить перевод детей между модулями образовательных программ на Портале [https://komi.pfdo.ru](https://komi.pfdo.ru/) (при необходимости). Для муниципальных образований, в которых дети обучаются по сертифицированным программам, перевод между модулями осуществлять согласно Инструкции № 1 (Приложение) | 30 августа 2019 г. | 10 сентября 2019 г. |
| **2.** | Обновить информацию на сайте <https://komi.pfdo.ru/>, на сайтах организаций и УО о получении сертификатов дополнительного образования в муниципальном образовании, а также указать сроки приема заявлений и подачи заявок на образовательные программы для зачисления в образовательные организации на 2019-2020 учебный год, согласно Инструкции № 2 (Приложение) | 30 августа 2019 г. | 01 сентября 2019 г. |
| **3.** | [Осуществить распределение дополнительных общеобразовательных программ по реестрам образовательных программ](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (бюджетные программы) | 01 августа 2019 г. | 01 августа 2019 г. |
| **4.** | [Определить норматив обеспечения (номинал) сертификата персонифицированного финансирования](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **5.** | [Определение параметров для расчета нормативной стоимости образовательных программ](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **6.** | [Определить параметры для формирования программы персонифицированного финансирования](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **7.** | [Внести изменения в бюджетную роспись (и решение о бюджете)](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **8.** | [Утвердить приказ об утверждении общих параметров для расчета нормативной стоимости образовательных программ](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **9.** | [Утвердить изменения в муниципальную программу развития](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **10.** | [Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) (при необходимости) | 25 июля 2019 г. | 25 июля 2019 г. |
| **11.** | [Продолжить формирование реестра сертификатов дополнительного образования](https://help.pfdo.ru/plan/municipality?id=203) | в течение года | в течение года |
| **12.** | Проведение информационной кампании о системе персонифицированного дополнительного образования детей.  | в течение года | в течение года |
| **13.** | Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности по обеспечению детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования (помощь в оформлении необходимых документов и их последующая активация). | в течение года | в течение года |
| **14.** | Оформление личных кабинетов организаций на Портале [https://komi.pfdo.ru](https://komi.pfdo.ru/) (внесение необходимой информации об организации, обновление сведений, контактных данных, оформление обложек программ – поставить реальные фото объединений, а не картинки с сайта). | 15 августа 2019 г. | 15 августа 2019 г. |
| **15.** | Актуализация сведений об уполномоченных организациях и ответственных сотрудниках по вопросам персонифицированного финансирования и учёта детей дополнительным образованием в муниципалитетах (контактная информация, должность).Предоставить актуальную информацию (ФИО, номер телефона, адрес эл. почты)  | 01 августа 2019 г. | 01 августа 2019 г. |
| **16.** | Загрузка организациями на Портал [https://komi.pfdo.ru](https://komi.pfdo.ru/) образовательных программ: новых, а также при необходимости корректировка загруженных ранее программ. Ранее сертифицированные программы привести в соответствие с п. 65. Правил ПФДО в Республике Коми и направить на повторную сертификацию. | 01 августа 2019 г. | 01 августа 2019 г. |
| **17.** | Обеспечение 100 % зачисления детей на программы дополнительного образования через портал [https://komi.pfdo.ru](https://komi.pfdo.ru/). Предоставление отчета об исполнении в РМЦ.  | 01 октября 2019 г. | 01 октября 2019 г. |
| **18.** | Проведение мониторинга востребованности программ дополнительного образования, реализуемых в организациях, родителями и детьми. Произвести актуализацию наличия на портале <https://komi.pfdo.ru/>программ, удалить с портала программы, которые не реализуются.  | 01 ноября 2019 г. | 01 ноября 2019 г. |
| **19.** | Обеспечение включения в реестр поставщиков образовательных услуг организаций, которые еще не были включены в систему:1. Дошкольные образовательные организации: реестр платных программ, реестр бюджетных программ, по сертификату учета, за счет средств родителей, либо за счет средств государственного (муниципального) задания;
2. Организации, подведомственные Министерству физической культуры и спорта, органам управления физической культуры и спорта в МО: реестр платных программ, реестр бюджетных программ, по сертификату учета, за счет средств родителей, либо за счет средств государственного (муниципального) задания.
3. Организации, подведомственные Министерству культуры, органам управления культуры в МО: реестр платных программ, реестр бюджетных программ, по сертификату учета, за счет средств родителей, либо за счет средств государственного (муниципального) задания.
 | 30 августа 2019 г.  | 30 августа 2019 г.  |

Приложение к Плану

**Инструкция №1. По переводу детей между модулями сертифицированной программы**

Для того, чтобы осуществить перевод между модулями сертифицированной нужно увеличивать лимит обеспечения сертификатов в системе (в личном кабинете муниципалитета). Вкладка (**настройки сертификатов – группы сертификатов – редактировать).**

При переводе между модулями программы системой формируется новый договор на обучение (система формирует договор только на срок обучения в группе), поэтому необходимы средства для оплаты по новому договору, в противном случае система не сможет зарезервировать средства на обучение – перевод будет невозможен.

Обращаем Ваше внимание на то что, если по сертифицированной программе уже был осуществлен перевод детей между модулями, перерасчет стоимости таких программ будет невозможен. Установленную цену на данные программы изменить будет нельзя при уже зачисленных детях (перевод – это тоже зачисление).

**Инструкция №2. Обновление информации о получении сертификата**

Обновить информацию на сайте <https://komi.pfdo.ru/> (в личном кабинете муниципалитета) о получении сертификатов дополнительного образования в муниципальном образовании, Обновление и актуализация информационных материалов о персонифицированном дополнительном образовании на сайтах организаций и УО.

 Вкладка (**информация – информация о получении сертификата).**